## List1
Přehled stavu investičních akcí v rozpočtu na rok 2021 - 31.12.2021
Výše zůstatku na konci roku, která je maximálně možná zapojit do rozpočtu na další období: 36 000 000 Kč
Rezerva na další investice: | 13034000
|  |  | Rozpočet: | Upravený rozpočet: | Aktuální přehled souvisejících výdajů: | Aktuální čerpání: | Předpokládaný další vývoj dopady na rozpočet:
Chodníky, komunikace: | Chodník (komunikace) Tyršova |  | 1500000 | 200000 | Úprava PD 2x - Ing. Škrabal - 49 973 Kč + 11 374 Kč | 61347 | V roce 2021 nebude z technických důvodů realizováno
- úspora rozpočtu cca 1 300 000 Kč (původně 1,5 mil. Kč)
| Chodník 3.května |  | 2500000 | 2500000 | Vybraný dodavatel - PORR a.s. - cena 1 396 108 Kč
[5 empty] | - navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (RMV 28.6.) - 1 576 983 Kč | 1576983 | Provádění prací - termín předání 30.07.2021
[5 empty] | Uveřejnění zakázky - OTIDEA CZ - cena 1 755 Kč | 1755 | Ponechat v rozpočtu beze změn
[5 empty] | Vybraný technický dozor - KSVSI s.r.o. - 44 770 Kč | 44770
[5 empty] | Uveřejnění formulářů - NESS Czech s.r.o. - 303 Kč | 303
[5 empty] | Aktuální čerpání na akci celkem: | 1623811
| Chodník Slušovská |  |  |  | Úprava stávající PD - Ing. Škrabal (6-2021)- 13.794 Kč | 13794
[5 empty] | Úprava strávající PD - Ing. Škrabal (8-2021) - 9 680 kč | 9680
[5 empty] | Aktuální čerpání na akci celkem: | 23474
| Chodník Lázeňská |  |  |  | Situační studie - Ing. Jiří Škrabal - objednávka - prozatím nefakturováno | 118580
| Parkování a chodníky Štěpská a A.Háby |  | 3000000 | 3000000 | Zaměření parkovací plochy - Ing. Ševečková - 5 700 Kč (v nákladech, provozní výdaj) | 5700 | Ponechat v rozpočtu beze změn
[5 empty] | Zpracování změn PD - Ing. Škrabal - 73 810,- Kč | 73810
[5 empty] | Požárněbezpečnostní řešení - Skamba s.r.o. - 4.356,00 Kč | 4356
[5 empty] | Aktuální čerpání na akci celkem: | 83866
| Zídka pod zámkem Štěpská |  | 1000000 | 1050000 | Vybraný dodavatel - Václav Tománek - cena 919 565 Kč | 919565 | Ponechat v rozpočtu beze změn
[5 empty] | PD skutečného provedení - Ing. Zdeněk Navrátil - 11 750 Kč | 11750 | DOKONČENO
[5 empty] | Dopravní značení - Výdoz s.r.o.- 23 426,- Kč | 23426 | Oprava- provozní výdaj
[5 empty] | Autorský dozor - Ing. Zdeněk Navrátil - 5 625 Kč | 5625
[5 empty] | Geodetické zaměření stavby - Ing. Ševečková - 6 800 kč | 6800
[5 empty] | Vybraný technický dozor - KSVSI s.r.o. - 32 670 Kč | 32670
[5 empty] | Aktuální čerpání na akci celkem: | 1051032
| Oprava kamenné zídky ul. Štěpská - II. Etapa |  |  |  | Rozpočet stavebních prací - oprava zídky - II.etapa - Ing. Zdeněk Navrátil | 19723 | bude jen oprava
| Rekonstrukce ulice Polní |  | 2000000 | 2000000 | Znalecký posudek - Ladislav Proházka - 12 100 Kč | 12100 | Ponechat v rozpočtu beze změn
[5 empty] | Geodetické posouzení - Ing. Hynek Janků, Ph.D - 9 680 Kč | 9680 | Vyhlášení výběrového řízení, úspěšná žádost o dotaci (spolupráce s MAS VAS)
[5 empty] | Odborné posouzení stávajícího stavu vozovky - Consultest s.r.o. - 30 699 | 30699 | Registrace akce v rámci dotace u Mimisterstva pro místní rozvoj
[5 empty] | Uvedřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele - OTIDEA CZ | 1755 | - dotace ve výši 1 152 314 Kč - rozpočet 2022
[5 empty] | Uvedřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele - OTIDEA CZ - opětové zveřejnění | 1755 | Bude probíhat na jaře 2022 - rozpočet 2022
[5 empty] | Uveřejnění formuláře - NESS CZECH s.r.o. | 303
[5 empty] | Uveřejnění formuláře - NESS CZECH s.r.o. - opětovné zveřejnění | 303
[5 empty] | Aktuální čerpání na akci celkem: | 56595
[5 empty] | Podepsána smlouva o dílo - dodavatel TM STAV, spol. s r.o. - 1.454.410 Kč bez DPH | 1759836 | - výběr dodavatele v opakovaném stavebním řízení (RMV 14.09.2021)
V r. 2022 ve skutečnosti faktura od TM STAV ve výši 2 156 594 Kč (včetně DPH)
[5 empty] | Technický dozor - vysoutěženo - Ing. Zdeněk Navrátil - 34.800 Kč | 34800 | - výběr dodavatele v opakovaném stavebním řízení (RMV 14.09.2021)
[5 empty] | Aktuální a předpokládané budoucí čerpání rozpočtu: | 1851231 | - stavební práce v roce 2022 - rozpočet 2022 - částka 2.000.000 Kč
| PD cyklostezka, BESIP… |  | 200000 | 200000 | Rozdělení PD "Cyklostezka Vizovice" - Traffic Design s.r.o. ((fa z 2.11.2021) | 60500 | Doplatek v lednu 2022 - částka 89 540 Kč
60500
| PD Zábradlí Štěpská u Bratřejůvky |  | 200000 | 250000 | Zpracování projektové dokumentace - UPOSS s.r.o. - obj. 5/2021 - 211 750 Kč vč. DPH | 211750 | Bylo uhrazeno v listopadu 2021
| Ostatní provozní a investiční výdaje |  | 300000 | 350000 |  |  | Ponechat v rozpočtu beze změn
| Ul. Štěpská - úprava MK a regulace Čamínského potoka |  |  |  | Vyjádření k existenci sítí - České Radiokomunikace a.s. 198 Kč | 198
[5 empty] | Regulace Čamínského potoka - projektová dokumentace 118 580 Kč | 118580
[5 empty] | Projektová dokumentace - K.V.Z. spol. s r.o. - 17 908,- Kč | 17908
136686
| Zřízení příjezdové cesty k Pumtrucku na ul. 3. května |  |  |  | Zřízení příjezdové cesty k Pumtrucku na ul. 3. května - Martin Urban - 74 571 Kč | 74571 | DOKONČENO, Předáno do správy TSMV
| Zábradlí ulice Slunečná-Luční |  |  |  | Zhotovení zábradlí ulice SlunečnáxLuční - Libora Ondra v.o.s. - 59 956 Kč | 59956 | DOKONČENO, předáno do správy TSMV
|  | * v rozpočtu par. 21x | 10700000 | 9550000 |  | 3581891
Bezpečnost silničního | Informační panel měření rychlosti |  | 0 | 91000 | Informační panel měření rychlosti - dodavatel EMPESORT s.r.o. | 90054 | DOKONČENO
provozu:
|  |  | 0 | 91000 |  | 90054
Vodovod , kanalizace: | PD vodovod Chrastěšov |  | 2400000 | 1400000 | Vyhlášené výběrové řízení, uveřejnění zakázky (545 Kč) | 545 | Předpokládaná úspora 1 mil Kč - přesunuto do rezervy
[5 empty] | Vybraný dodavatel pr. dokumetnace -AQUION s.r.o. - cena 965 580 Kč | 965580 | - úhrada dokumentace v roce 2022 - rozpočet 2022
z toho faktura č. 211314 za PD ve výši 302 500 Kč uhrazena v 12/2021
[5 empty] | Měření kapacity vodovodního řádu - Moravská vodárenská a.s. | 3824
| Ostatní výdaje |  | 100000 | 100000
|  | * v rozpočtu par. 23x | 2500000 | 1500000 |  | 969949
Mateřská škola: | Přístavba MŠ - zvýšení kapacity |  | 14000000 | 500000 | Prověřovací studie MŠ Vizovice - UPOSS spol. s r.o. - 87 120 Kč (obj. č. 75/2021) | 87120 | uhrazeno v 11/2021
[5 empty] | Zpracování projektové dokumentace - UPOSS s.r.o. - smlouva o dílo - celkem 870.813 Kč vč.DPH |  | v 12/2021 zaplaceno 470 593 Kč, Doplatek zpracování v r. 2022 dle smlouvy
| Ostatní provozní a investiční výdaje |  | 100000 | 100000 |  |  | Financováno bude pouze zpracování dokumentace
|  | * v rozpočtu na par. 31 | 14100000 | 600000 |  | 87120 | S tím souvisí také vyřazení nepoužitého zůstatku úvěru z rozpočtu (16,8 mil. Kč)
Základní škola: | Rekonstrukce větrání - vzduchotechnika kuchyně |  | 2300000 | 2300000 | Vyhlášeno výběrové řízení, uveřejnění zakázky - OTIDEA CZ - 1 755 Kč | 1755 | Zůstatek v rozpočtu možno použít na další
[5 empty] | Uveřejnění formuláře k výběrovému řízení - NESS Cyech s.r.o. - 303 Kč | 303 | investice v ZŠ - ponechat v rozpočtu beze změn
[5 empty] | Vybraný dodavatel -INSTOP spol. s.r.o. + dodatek č. 1 - 1 679 843 Kč | 1679843 | DOKONČENO - Předáno k hospodaření ZŠ
[5 empty] | Vybraný technický dozor - Ing. Zdeněk Navrátil - cena 35 250,- Kč | 35250
| Ostatní provozní a investiční výdaje |  | 100000 | 100000
|  | * v rozpočtu na par. 31 | 2400000 | 2400000 |  | 1717151
Dům kultury: | Technické zhodnocení kuchyňky v DK |  | 0 | 150000 | Snížení stropu - podhledy - David Kneifel - 39 620 Kč (bez DPH) | 45195
[5 empty] | Odvětrání kuchyňky - dodavatel INSTOP spol. s.r.o. - 69 720 Kč (bez DPH) | 79530
[6 empty] | 124725 | DOKONČENO
| Zlepšení akustických vlastností učebny DK |  | 0 | 150000 | V r. 2021 Czech stage tech. s.r.o. učebna č. 1 uhr. 26 015,00 + záloha 112 530,00 | 138545 | V r. 2022 bude uhrazeno zlepšení akustických vlastností učebny č. 2 v DK
| rozpočet pro DK na investice celkem: |  |  | 300000 |  | 263270 | ve výši 65.219 Kč
Sportoviště, dětská hřiště: | Pumptruck hřiště |  | 1700000 | 1700000 | dokončení květen 2021 - 1 574 276 Kč | 1574276 | Ponechat v rozpočtu beze změn
[5 empty] | - financováno z úvěru/dotace 50%/pokuta za pozdní předání díla | -143259 | DOKONČENO
[5 empty] | Výkon TDI a koordinace BOZP - KSVSI s.r.o - 13 310 Kč | 13310 | Předáno ke správě TSMV
[5 empty] | Zaměření skutečného stavu pro kolaudaci - Ing. Alena Ševečková - 9 800,- Kč | 9800
[5 empty] | Aktuální čerpání na akci celkem: | 1454127
| Oplocení u DDM, herní prvky, ostatní |  | 650000 | 650000 | Oplocení DDM - dodavatel - Kuznik-Majer s.r.o. - cena 440 390 Kč | 440390 | DOKONČENO
| (šatny u fotbalového hřiště) |  |  |  | Šatny u fotbalového hřiště - skutečný stav, digitalizace-UPOSS s r.o. - 36 300 Kč | 36300 | uhrazeno v 11/2021
[5 empty] | - architektonická studie šaten u fotbalového hřiště - UPOSS s.r.o. - 66 550 Kč | 66550 | uhrazeno v 11/2021
[5 empty] | - architektonická studie šaten č. 2 - UPOSS s.r.o. - 35 090 Kč | 35090 | uhrazeno v 12/2021
| Kontejnerové WC u hřiště za ZŠ |  | 500000 | 500000 | Zpracování rozp. a výkazu výměr pro PD usazení kontejneru Ing. Navrátil - 1 800 Kč | 1800 | Ponechat v rozpočtu beze změn.
[5 empty] | Projektová dokumentace pro usazení kontejneru WC - Ing. Navrátil - 24 400 Kč | 24400
[5 empty] | PD pro stavební povolení přípojky kanalizace k WC - Ing. Navrátil - 7 800 Kč | 7800
34000
| Koupaliště |  | 0 | 50000 | Znalecký posudek stav.techn. stavu a způsobilosti - STAVEXIS, s.r.o.- 48.400 Kč | 48400
|  | * v rozpočtu na par. 34 | 2850000 | 2900000 |  | 2048307
Byty, nebytové prostory: | Bytové domy |  | 1000000 | 1000000 | Oprava střechy DPS Pardubská - výběr dodavatele - H&delta, s.r.o. - 300 080 Kč | 300080 | Ponechat v rozpočtu beze změn
[5 empty] | DPS Pardubská - Výměna dveří a oken - Svět oken s.r.o. - cena 109 563 Kč | 109563 | Jedná se o větší opravy a investice do bytových a nebytových prostor
[5 empty] | DPS, BD Tyršova, veřejné WC - výměna oken a dveří - Svět oken s.r.o. - cena 106 537 Kč | 106537 | ve vlastnictví města (menší opravy jsou zahrnuty v provozních výdajích)
[5 empty] | Výměna odpočtových vodoměrů - Renova s.r.o. 63 000 Kč | 63000
[5 empty] | Izolace, výměna potrubí - DPS Pardubská - Marek Pavelka - 119 986 Kč | 119986
699166
| Nebytové prostory |  | 500000 | 500000 | Technické zhodnocení přístřešku (zastávky - posezení) u hospody Chrastěšov |  | Ponechat v rozpočtu beze změn
[5 empty] | - zpracování rozpočtu a výkazu výměr - Ing. Zdeněk Navrátil - 5 950 Kč | 5950
[5 empty] | - výběr dodavatele - David Kneifel 'RMV 11.10.2021) - | 453104 | uhrazeno ve 12/2021
[5 empty] | - autorský a stavební dozor - Ing. Zdeněk Navrátil 13 200 Kč |  | Bude uhrazeno v 1/2022
459054
| Provozní výdaje, zálohy na energie … |  | 3500000 | 3500000 | Provozní výdaje mix | 2704600
|  | * v rozpočtu na par. 36 | 5000000 | 5000000 |  | 5021040 | Pravděpodobně bude nutné navýšení rozpočtu na rok 2021
Územní plánování a rozvoj: | Změna územního plánu, terminál VHD |  | 550000 | 550000 | Územní plán - změna- Atelier URBI - 91 234,- Kč - faktura 210798 -dodat. č. 2 ke sml. | 91324 | Zbývá doplatit dle smlouvy - 179 080 Kč - rozpočet 2022
Lesní hospodářství: | Zpracování lesních hospodářských osnov |  |  |  | Smlouva o dílo - zpracování lesních hosp. osnov do ro, 2031-ING-FOREST s.r.o. - 408 566 Kč vč. DPH |  | Předání k 31.12.2021 - fakturace tedy pravděpodobně 2022-rozpočet 2022
[5 empty] | - ing. FOREST zpracování LHO úhrada I. části 204 283 Kč |  | Uhrazeno 204 283 Kč v 12/2021
Komunální služby: | Nádoby na odpady |  | 142000 | 142000 | Spolufinancování projektu MAS - nádoby na separaci odpadu - čátka 41 564 Kč | 41564 | Ponechat v rozpočtu beze změn
| Nákup nemovitostí, pozemků |  | 100000 | 550000 | Nákup garáží (objekt na p.č.501/2 ul. Poštovní dle rozhodnutí zastupitelstva) | 500000 | Bylo uhrazeno v 11/2021
|  | * v rozpočtu na par. 36 | 242000 | 692000 |  | 541564
JSDH: | Investice SDH JPO II |  | 100000 | 100000 | Nákup přenosné digitální radiostanice Tetrapol - částka 49 680 Kč | 49680 | Ponechat v rozpočtu beze změn
|  | * v rozpočtu na par. 55 | 100000 | 100000 |  | 49680
Správa: | Investice - správa - IT |  | 600000 | 665000 |  |  | Ponechat v rozpočtu beze změn
| Obnova virtualizačního serveru MěÚ |  |  |  | Obnova virtualizačního serveru - dodavatel AUTOCONT a.s. - 567 974 Kč | 567974
[5 empty] | Prodloužení licence Kaspersky Security o 2 roky | 64597
632571
| Kuchyňka v 1. patře u matriky a FO |  | 0 | 130000 | Martin Hába - kuchyňská linka vč. spotřebičů 93 612 Kč | 93612 | DOKONČENO
|  | * v rozpočtu na par. 61 | 600000 | 795000 |  | 726183
2021-11-05
Ing. Eva Kubíčková