## List1
Investice a provozní výdaje investičního charakteru - rok 2020 (stav k 31.12.2020)
VODOVODY A KANALIZACE
Oprava havarijního stavu kanalizace A. Háby |  |  |  | skutečný výdaj
200676/7/20 | Tomáš Vlk | Oprava kanalizace sídliště A.Háby ( smlouva o dílo + dodatek č. 1) | 975532 | 806225
(nárok na odpočet DPH 169 307 Kč, přenesená daňová povinnost)
200677/7/20 | Tomáš Vlk | Oprava kanalizační šachty (obj 107_2020) - náměstí "U Rohlíku" | 24156 | 19964
(nárok na odpočet DPH 4 192 Kč, přenesená daňová povinnost)
Oprava kanalizace u Hasičské zbrojnice
200033/9/20 | David Kneifel, Vizovice | Oprava kanalizace u budovy hasičské zbrojnice | 35695 | 35695
Vodovod Chrastěšov - orj. 1683
201234/11/20 | AQUADROP, s.r.o. | Studie variantního řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování | 71741 | 59290
Bude zařazeno do rozpočtu na rok 2021.
|  | ROZPOČET 2020 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Vodovody a kanalizace | 1500000 | 1107124 | 392876
|  | Skutečné výdaje po odpočtu DPH |  | 921174 | 578826
CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Rozpracované stavby (nedokončené investice):
Chodníky a parkování na sídlišti Štěpská a A. Háby (ORJ 1627)
Chodník Tyršova (ORJ 1616)
Chodník v parčíku ZŠ a parkovací stání pod parčíkem (ORJ 1664)
Parkovací plochy ulice Tyršova (ORJ 1681)
200523/5/20 | Ing. Jiří Škrabal | Dokumentace pro stavební povolení | 39930
Chodník - Zlínská - 3. května (ORJ 1655)
| Marcela Urbanová | projektová dokumentace pro sloučení územní a stavební řízení | 20000 | výdaj roku 2019
200550/6/20 | Ing. Jiří Škrabal | Úprava projektové dokumentace | 14278
200260/3/20 | Ing. Jiří Škrabal | Projekční práce | 6050
objedn.86/20 | Ing. Jiří Škrabal | Oprava projektové dokumentace | 11800 | budoucí výdaj rozpočtu 2021
Chodník - ul. Partyzánská (ORJ 1621)
200459/5/20 | Ing. Jiří Škrabal | Projektová dokumentace | 19360
2/2020 | Krajský úřad Zlínského kraje | Správní poplatek - odstranění části stavby | 500
200978/9/20 | NESS Czech s.r.o. | Zveřejněnní formuláře veřejné zakázky | 303
201364/12/20 | KSVSI s.r.o. - příkazní smlouva | občasný stavební dozor a koordinátor BOZP | 64130
smlouva o dílo | Swietelsky stavební s.r.o. | stavební práce - chodník - smlouva o dílo | 2416480 | * financováno z úvěru ČS a.s.
K 31.12.2020 se dokončovaly podklady pro kolaudaci. Předpokládaný termín kolaudace a předání TSMV k hospodaření - 1. pololetí 2021.
CYKLOSTEZKA ( ORJ 1674)
190579/5/19 | Traffic Design s.r.o. | Projektová dokumentace -1. část projetku | 630410 | výdaj roku 2019
200304/3/20 | Traffic Design s.r.o. | Neuhrazený zůstatek dle smlouvy | 83490
|  |  | 713900 | * celková částka za dokumentaci
Parkovací plochy u hasičské zbrojnice (ORJ 1680)
2020005/2/20 | Ing. Jiří Škrabal | Projektová dokumentace | 29040
200260/3/20 | Ing. Jiří Škrabal | Projekční práce | 6050
202042/5/20 | Ing. Jiří Škrabal | Dokumentace k vynění pozemků ze ZPF | 5566
odhad ceny cca
|  | Chodníky, parkoviště apod. - celkové výdaje - aktuální stav | 2685177 | * výdaj roku 2020
SILNICE, MÍSTNÍ komunikace - modernizace + dokumentace (par. 2212)
Rozpracované stavby (nedokončené investice):
MK ul. Tyršova (ORJ 1616)
Lávka přes Lutoninku - sídl. Štěpská (ORJ 2219)
Rekonstrukce místní komunikace Dubovsko (ORJ 1614)
| Jiří Hodovský | Vytýčení, záborové elaboráty | 28400 | výdaj roku 2019
objed.104/20 | Ing. Jiří Škrabal | Úprava stávající projektové dokumentace | 19400 | budoucí výdaj roku 2021
MK Štěpská - úprava a regulace Čaminského potoka
objed. 67/2020 | Ing. Jiří Škrabal | Projektová dokumentace pro povolení stavby | 118580 | budoucí výdaj roku 2021
Rekonstrukce místní komunikace ulice Polní - roj. 1684
201297/11/20 | Ing. Jiří Škrabal | Dokumentace | 16335
200599/6/20 | Ing. Jiří Škrabal | Oprava komunikace a chodníku - projektová dokumentace | 95590
200725/7/20 | Petra Blažková | Zpracování pokladů pro vynění pozemků ze ZPF | 4200
201518/12/20 | Ladislav Procházka | Zpracování znaleckého posudku | 12100
Oprava místní komunikace Slunečná ( po vyplavení velkou vodou)
200858/8/20 | NVB line s.r.o. | Oprava komunikace | 120444
Oprava komunikace Pod Hájem
200703/9/20 |  | Oprava komunikace | 31944
Opravy místních komunikací - smlouva Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. (Nad Výmolem, Mlýnská) |  |  | 93804
|  | Místní komunikace - skutečné výdaje - Investiční i provozní | 374417
Bezpečnost silničního provozu
200163/9/20 | Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. | Zpracování strategie BESIP města Vizovice - 2.část | 48400
|  | ROZPOČET 2020 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Chodníky, parkoviště, místní komunikace, cyklostezky | 3800000 | 3107994 | 692006
|  | Budoucí výdaje rozpočtu 2021 | 137980 | Úhrada Ing. Škrabal
MATEŘSKÁ ŠKOLA - INVESTICE a opravy investičního charakteru (par. 3111)
MŠ - snížení energetické náročnosti objektu MŠ - elektroinstalace dolní budovy (ORJ 1676) - oprava (provozní výdaj)
190654/6 | Ing. Stanislav Doupovec | Projektová dokumentace | 52000 | * výdaje roku 2019
RMV dne 27.04.2020 vyhlásila výběrové řízení, dne 18.05.2020 pak vybrala vítězného uchazeče, s nímž byla uzavřena smlouva o dílo - firma Kamil Vaculčík, Lidečko.
20010008/9/20 | Kamil Vaculčík, Lidečko | Stavební práce - oprava elektroinstalace dolní budovy | 1738792
Příkazní smlouva | Petr Červenka | Občasný stavební a technický dozor + BOZP | 57300
objedn.95:2020 | KSVSI s.r.o. | Koordináror BOZP | 7950
|  | ROZPOČET 2020 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | MŠ - investice a opravy k aktuálnímu datu | 2100000 | 1804042 | 295958
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - investice a opravy investičního charakteru (par. 3113)
Úprava průjezdu pod ZŠ směr tělocvična
200754/7/20 | PROF-EKOL spol. s r.o. | Úprava vjezdu do ZŠ | 362115
Zařazeno do majetku v červenci 2020, převedeno k hospodaření ZŠ - zhodnocení budovy ZŠ.
Předprostor základní škola a chodník v parčíku pod základní školou
objedn.20/20 | Ing. Jiří Škrabal | Dokumentace pro stavební povolení | 83490 | budoucí výdaj roku 2021
Návratná finanční výpomoc poskytnutá ZŠ na předfinancování dotace na vybavení polytechnické učebny |  |  | 1056243 | Vráceno v plné výši
Výše poskytnuté dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj |  |  | 1178136 | po přijetí dotace
Vzduchotechnika ve školní jídelně
Zpracovává se projektová dokumentace |  |  | 2000000 | budoucí výdaj roku 2021
|  | ROZPOČET 2020 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | ZŠ investice - aktuální stav | 3600000 | 362115 | 3237885
Veřejná zeleň, ochrana prostředí, vodní plochy (par. 374x) - neinvestiční výdaje
Arboretum u základní školy (ORJ 1656 - neinvestiční výdaj - par. 3745)
V roce 2020 byla možnost podání žádosti o dotaci - nebyla městu přiznána.
Sirný pramen Lázeňská
obj. 260/2019 | KOCMAN envimonitoring s.r.o. | Rozbor využití sirného pramene a monitoring stavů hladin | 111320
Retenční vodní nádrž
|  | ROZPOČET 2020 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Veřejná zeleň, ochrana prostředí, vodní plochy | 300000 | 111320 | 188680
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, SPORTOVIŠTĚ - par. 34xx
Areál koupaliště
200859/8/20 | OTIDEA CZ s.r.o. | uveřejnění veřejné zakázky | 1755
201421/12/20 | NESS Cyech s.r.o. | zveřejnění formuláře k veřejné zakázce | 303
Pumptrackové hřiště v lokalitě Janova hora (ORJ 1663)
faktury 2019 | Terénní úpravy a projektová dokumentace |  | 94293 | výdaje roku 2019
smlouva o dílo | Martin Urban | Stavební část prací | 1574276 | budoucí výdaj rozpočtu 2021
201363/12/2020 | KSVSI s.r.o. | občasný stavební dozor a výkon koordinátora BOZP | 48315
201316/12/2020 | Trendfoto, reklamní studio | Tisk billboardů | 83490
201363/12/20 | GERGEL s.r.o. Zlín | Autorský dozor | 53167
|  |  | 1853541 | Předpokládané celkové náklady
Akce spolufinancována dotačním titulem Ministerstva pro místní rozvoj, výše dotace 50%., Bude financováné prostřednictvím investičního úvěru
Oplocení Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice
200803/7/2020 | David Kneifel | Modernizace vstupu do DDM Zvonek | 212053
Zařazeno do užívání v červenci 2020.
Ozvučení fotbalového hřiště
200533/5/20 | EMPESORT s.r.o. | Dodávka ozvučení | 90715
200705/6/20 | EMPESORT s.r.o. | Minivěž | 7456
Zařazeno do užívání v červenci 2020. |  |  | 98171 | výdaj roku 2020
Částka 83 000,- Kč byla firmou Empesort uhrazena v rámci odkoupení starého vybavení - starého rozhlasového a vyrozumívacího systému, který byl z majetku města vyřazen.
Plynová přípojka pro šatny na fotbalovém hřišti
201110/10/20 | Geotrop spol.s r.o. | vytýčení trasy plynu | 3388
201170/11/2020 | TERAVIS s.r.o. | zhotovení přípojky | 48492
201219/11/20 | Stavebniny Lednický | Vybagrování přípojky | 3176
201220/11/20 | Stavebniny Lednický | Doprava bagru | 1210
201305/12/20 | TERAVIS s.r.o. | vybudování přípojky plynu | 65109
Zařazeno do užívání k 31.12.2020 v částce 121 375 Kč. |  |  | 121375
Stoly na stolní tenis umístěné u Základní školy a DDM Zvonek
200702/7/2020 | DOMAFIT FITNED s.r.o. | Stoly na stolní tenis - venkovní 3 ks | 89970 | výdaj roku 2020
Stanoviště pro outdoorové stoly na stolní tenis u ZŠ s DDM
fa 813,814,871 | Stavebniny Lednický | materiál a dopravné | 34780
fa 200853a854 | František Fuksa | zednické práce, příprava betonových patek | 76529
Zařazeno do užívání v srpnu 2020. |  |  | 111309 | výdaj roku 2020
2 stoly se nachází u horní budovy ZŠ ( z toho jeden se platil z Nadace Pastelka), jeden stůl u domu dětí a jeden na zahradě za starou budovou ZŠ
|  | ROZPOČET 2020 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Sportoviště, dětská hřiště - investice + neivestice | 17800000 | 513258 | 17286742
|  | Známé současné a budoucí výdaje roku 2021 | stavební práce Pumptruck hřiště
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, ÚZEMNÍ ROZVOJ (par. 3635,3636)
Terminál VHD
smlouva | Laboro aterliér s.r.o. | Projektová dokumentace (konečné předání 31.8.2019) | 605000 | * výdaj rozpočet 2019
201062/10/20 |  | částečná úhrada roku 2020 | 60500
|  | doplatek dle smlouvy | 205700 | výdaj rozpočtu 2021
Územní plán - doplnění
smlouva | ATELIER URBI, spol, s r.o. | Zpracování návrhu změny územního plánu + redigitalizace | 149375 | výdaje rozpočtu 2019
| ATELIER URBI, spol, s r.o. | Územní plán - zpracování - 2. etapa | 179080 | výdaje roku 2020
| ATELIER URBI, spol, s r.o. | Doplatek dle smlouvy | 179080 | výdaje roku 2021 - doplatek
|  | ROZPOČET 2020 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Územní plánování, územní rozvoj | 670000 | 239580 | 430420
|  | Známé budoucí výdaje roku 2021 | 179 080 Kč doplatek dle smlouvy
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (par. 3631)
|  | ROZPOČET 2020 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Veřejné osvětlení - aktuální čerpání | 50000 | 0 | 50000
Komunální služby - stanoviště na tříděný odpad ( par. 3639)
Stanoviště na tříděný odpad - přístřešky na popelnice - Komenského x Růžová
Vyřazeno z rozpočtu v rámci úsporných opatření.
Prosklené oboustranné vitríny před budovou radnice - 2ks
201008/9/20 | mmcité 1 a.s. | Oboustranné prosklené vitríny - dodání + zabudování | 111223
Zařazeno do užívání k 30.09.2020.
|  | ROZPOČET 2020 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Komunální služby - investice : | 112000 | 111223 | 777
Nákup pozemků (par. 3639, pol 6130)
|  | ROZPOČET 2020 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Nákup pozemků | 100000 | 0 | 100000
Místní správa - stavební úpravy + výpočetní technika, sítě
Opravy a nákupy většího charakteru v budovách Měú
Výměna podlahy podatelna
obj. 108/2020 | David Měrka | Výměna podklady v podatelně | 14705
Výměna automatických dveří v budově hasičské zbrojnice
200612/6/2020 | SPEDOS ADS s.r.o. | Výměna automatických dveří v budově hasičské zbrojnice | 90750
Nábytek do kanceláří MěÚ a na podatelnu
obj. 61_2020 | Truhlářství Martin Hába | Nábytek do kanceláří MěÚ a na podatelnu | 197385
Výpočetní technika, software
201283/11/20 | DEZAM TC s.r.o. | Montáž strukturované kabeláře 2. patro radnice (síť) | 71613
Zařazeno do užívání v listopadu 2020.
objed. 169/2020 | DATAB Consult s.r.o. | Upgrade učetního softwaru GORDIG - přechod na SQL verzi | 76641 | * budoucí výdaj rozpočtu 2021
|  | ROZPOČET 2020 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Místní správa - investice - výp. Technika + stavební úpravy | 100000 | 71613 | 28387
|  | Opravy většího charakteru a nákup nábytku | 500000 | 302840
SDH - JPO II - hasiči, Ochrana obyvatelstva, Krize
fa 12/2020 | 4 FIRE s.r.o. | Přenosná svítilna nabíjecí | 59780
Zařazeno do užívání v prosinci 2020.
|  | ROZPOČET 2020 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Ochrana obyvatel - investice - aktuální stav | 50000 | 0 | 50000
Investice do modernizace bytového fondu města (par. 3612)
Investice do modernizace nebytového fondu města (par. 3613)
Bytový dům č.ú. 418 (Vítek) - rekonstrukce ústředního vytápění v budově č.p. 418
| Nové podlahy a vytápění - realizováno v roce 2019 |  | 320760 | výdaje roku 2019
200908/8/20 | SATIM CZ s.r.o. | Oprava střechy a komínu | 400833
Dům s pečovatelskou službou (DPS Pardubská 1194)
200342/4/2020 | TECHEM, spol. s r.o. | Indikátory tepla Techem ITN | 62100
200747/7/2020 | TECHEM, spol. s r.o. | dodávka a montáž - indikátory tepla | 10764
Zařazeno do majetku v červenci 2020. |  |  | 72864
20010009/8/20 | Kamil Vaculčík, Lidečko | Oprava elektroinstalace | 33266
200970/9/20 | Marek Pavelka, Vsetín | Výměna části vodovodního potrubí | 54812
obj. 168/2020 | Svět oken, Vsetín | Balkónové dveře | 51060 | výdaj rozpočtu 2021
obj. 207/2020 | Svět oken, Vsetín | Výměna 2 vchodových dveří | 61035 | výdaj rozpočtu 2021
Okna a dveře do budovy č.p. 367, 1194 a 1267 a 1268
objedn. 29 | SVĚT OKEN s.r.o. | výměna oken v budovách města - byty | 128910 | budoucí výdaj roku 2021
Lékařský dům - č.p. 1325
201314/20 |  | Oprava a odvětrání střechy | 47190
200910/9/20 | David Kneifel | Oprava fasády lékařského domu | 108299
201205/11/20 | PRO-DOMA. SE | Prohlídka střechy a návrh sanace | 4235
201208/11/20 | Aluprint spol. s r.o. | Diagnostika střešní konstrukce | 9438
Palackého 888 - byt v Mateřské škole
200872/8/20 | Petr Kalík 3P-TOP | Oprava topení v bytě v MŠ | 32622
Zastřešení domu č.p. 917 Tyršova sedlovou střechou
201426/12/20 | STŘECHY 92 s.r.o. | zastřešení sedlovou střechou | 613675
201440/2020 | KSVSI s.r.o. | Stavební dozor a doordinace BOZP | 20570
K 31.12.2020 nebylo dokončeno, probíhaly drobné dodělávky a připavovala se dokumentace ke kolaudaci.
Pronajatý objekt konírny - Manství
190707/3ú2019 | ALUPRINT, spol. s r.o. | Oprava střechy budovy používané TJ Horymír na Manství | 405980 | výdaj roku 2019
Nová okna v budobě konírny
200343/4/2020 | SVĚT OKEN s.r.o. | Výměna oken v budově | 109072
200439/5/2020 | David Kneifel | Oprava vnitřních omítek a výmalba | 288948
398020
Hospoda Chrastěšov
obj. 180/2020 | Svět oken, s.r.o. | Výměna oken - hospoda Chrastěšov | 57840
201146/10/2020 | Jiří Slezák | Oprava oken | 6408
Bytový dům č.p. 680 - náměstí
200773/7/20 |  | Podlahářské práce | 34270
201381/12/20 | Okna Macek a.s. | Výměna oken - oprava | 24955
201285/11/20 |  | Výměna otopných těles a kohoutů | 18050
Odborné posudky na byty Tyršova 1266 a 1267
obj. 182/2020 | Ing. Jaroslav Fojtů | Odborné posudky | 60500 | budoucí výdaj 2021
201317/12/20 | RENOVA, s.r.o. | Ověření a výměna měřičů tepla | 58478
|  | ROZPOČET 2019 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Bytový a nebytový fond - investice a větší opravy | 2100000 | 1948635 | 151365
|  | Známé budoucí výdaje rozpočtu na rok 2021 | okna a dveře 241 000 Kč
Ing. Eva Kubíčková, 31.01.2021

## List16
DŮM KULTURY - stavební úpravy (par. 3392, pol. 612x)
DK - I. patro (Úpravy foyer, skladu a kanceláře vedoucí DK, vstup na balkón) |  |  | Výdaj vč.DPH: | Skutečný výdaj (kráceno DPH):
| Gabriela Goldová | Návrh kanceláře vedoucí DK | 20000 | 20000
| LIKO-S, a.s. | Dodávka a montáž dveří do kanceláře vedoucí | 27346 | 26112
46112
Sociální zařízení u kavárny, přístup k účinkujícím
| P&R air s.r.o. | Výkazy a rozpočty | 16940 | 16940
Dům kultury - zázemí a šatny herců v suterénu
| David Milt | Stavební úpravy - sociálky šatny herců - vyúčtování zálohy r.2017 | 53244 | 47893
| David Milt | Stavební úpravy - zednické práce | 83689 | 79913
| ELPRO Fusek s.r.o. | Projektová dokumentace - Šatny a zázemí herců | 10890 | 10890
| INSTOP spol. s r.o. | Odvětrávání šaten a sociálního zázemí | 38599 | 36857
| Stavebníny Lednický | Materiál šatny - polystyren, omítka, zárubně, penetrace, silikony…. | 4565 | 4565
| Stavebníny Lednický | Materiál šatny - lepidlo, zárubně, překlady, YTONG, penetrace…. | 16785 | 16785
| Stavebníny Lednický | Materiál šatny - profily, hmoždinky, vruty….. | 2340 | 2340
| Chromek interiéry, s.r.o. | Zrcadla pro herce včetně obkladů na zdi a stolků - na míru | 117993 | 117993
| David Milt | Vyzdění příčky | 9438 | 9012
| Stavebníny Lednický | Materiál šatny - lepidlo, YTONG, penetrace, sítě, tmely…. | 15702 | 15702
| ELKOV elektro a.s. | Elektromateriál - spínače, jističe, svorky… | 8608 | 8608
| REVOSAN servis s.r.o. | Led panely do šaten herců | 8342 | 8342
| Gabriela Goldová | Autorský dozor - rekonstrukce zázemí herců | 10000 | 10000
| CORIS- COLOR s.r.o. | Stavební materiál | 6253 | 6253
| David Milt | Stavební práce - bourání, zazdění dveří | 7018 | 6701
| Chromek interiéry, s.r.o. | Zdrcadla a obklady ve velkých šatnách | 26826 | 25615
| Chromek interiéry, s.r.o. | Dodání a montáž zrcadel, obkladů, polic, příček do malých šaten | 13160 | 13160
| Chromek interiéry, s.r.o. | Dodání a montáž zrcadel, obkladů, polic, příček do malých šaten | 55672 | 46538
|  |  | 489124 | 467167
Účebny a zkušebny v KD (ORJ 1662) |  |  | Skuečné výdaje v rozpočtu (kráceno DPH):
| David Kneifel | Stavební úpravy domu kultury | 260847 | * úhrada v říjnu 2018
| Martin Adamec | Instalatérské práce | 42920 | *úhrada v říjnu 2018
| David Měrka - Podlahářství | Podlahářské práce | 52416 | *úhrada v listopadu 2018
| Svět oken s.r.o. | Okna a dveře | 71066 | *úhrada v prosince 2018
| David Měrka - Podlahářství | podlahářské práce - zkušebna Fleret | 17421 | * úhrada v prosinci 2018
|  | Úprava ostění a dveří | 11843 | *úhrada prosinec
| Martin Adamec | Instalatérské práce | 12473 | úhrada prosinec
| Jan Sabaka | Beton | 3152 | * úhrada v prosinci 2018
472138
| Zdeněk Jurášek | Záloha na výrobu sestavy skříněk v učebnách | 70798 | * kuchyňka na chodbě pro učebny
|  | ROZPOČET 2018 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Stavební úpravy DK -zobrazení v rozpočtu na rok 2018: | 1656000 | 1073155 | 582845

## List2
Vodovod Těchlov - ORJ 2321, paragraf 2310 |  |  | Čerpání:
rok 2014 | Ing. Věra Soudilová | Projektová dokumentace | 15000
| Grad s.r.o. | Geodetické zaměření | 13068
|  |  | 28068 | * rok 2014
rok 2015 | Moravská vodárenská | Vytýčení vodovodní sítě | 1379 | * rok 2015
rok 2016 | E.ON Česká Republika, s.r.o. | Připojení nového odběrného místa | 10000
| Ing. Věra Soudilová | Dokum. pro povol. st.včetně zajištění souhlasu správce | 42000
| Ing. Věra Soudilová | Projekční práce (dokumentace pro stav.pov.) | 38000
| Lea Hoffmannová | Výkon inženýrské činnosti, vyřízení úz.rozh., vodopr.pov…. | 8000
| Lea Hoffmannová | Výkon inženýrské činnosti, vyřízení územního řízení | 19600
| Ing. Věra Soudilová | Projekční práce | 3600
|  |  | 121200 | * rok 2016
rok 2017 | Ing. V. Študent | Stavební dozor | 39500 | (uvedeno bez DPH, DPH nárokováno)
| LB 2000 s.r.o. | Stavební a montážní práce | 1474294 | (uvedeno bez DPH, DPH nárokováno)
| Ing. V. Študent | Stavební dozor | 9778 | (uvedeno bez DPH, DPH nárokováno)
| Ing. P. Muller | Geodetické zaměření | 1000 | (uvedeno bez DPH, DPH nárokováno)
| TSMV - přefakturace (RIS-MONT s.r.o.) | Oprava havárie vodovodu (realizace 2016) | 777039 | (uvedeno bez DPH, DPH nárokováno)
|  |  | 2301611 | * rok 2017
| CELKOVÉ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S AKCÍ "VODOVOD TĚCHLOV" |  | 2452258 | ( +DPH ve výši 483 128,31 Kč - nárok odpočet)
- do majetku zařazeno ke dni kolaudace - 9.5.2017
|  | ROZPOČET 2017 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Zobrazení v rozpočtu na rok 2017: | 2537539 | 2475348 | 62191

## List3
Revitalizace zeleně - sídliště Štěpská a A. Háby - par. 3745, ORJ 16010
Rok 2015: | Arvita P spol. s r.o. | Vyhotovení výkresů | 89298 | * rok 2015
Rok 2016: | Arvita P spol. s r.o. | Vyhotovení výkresů | 5808
| NESS Czech s.r.o. | uveřejnění formuláře na ISVZUS | 269
| 1. Rozvojová s.r.o. | organizace výběrového řízení | 18150
|  |  | 24227 | * rok 2016
Rok 2017: | Kaisler s.r.o. | Realizace sadbových úprav | 1381023
| Výdaj z pokladny | Materiál (travní semeno, obrubník, hnojivo, roundup...) | 3117
|  |  | 1384140 | * rok 2017
|  | Celkové výdaje na revitalizaci zeleně: | 1497665
|  | ROZPOČET 2017 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Zobrazení v rozpočtu na rok 2017: | 1450000 | 1381140 | 68860

## List4
Chodník - ulice Školní - ORJ 2212, par. 2219
rok 2015 | Ing. Jiří Škrabal | Projektová dokumentace | 6050 | * rok 2015
rok 2016 | Ing. Jiří Škrabal | Zpracování projektové dokumentace | 4840
| Brněnské komunikace a.s. | Vyhotovení bezpečnostního auditu | 7986
| Ing. Jiří Škrabal | Zapracování rizik a bezpečnostního auditu | 1613
| Ing. Jiří Škrabal | Projektová dokumentace | 8309
|  |  | 22748 | * rok 2016
rok 2017 | Zlínské stavby | Rekonstrukce chodníků - stavební práce | 997766 | * rok 2017
|  | CELKOVÉ VÝDAJE - CHODNÍK - UL. Školní | 1043262

## List5
Základní škola - rekonstrukce prostor pro oddělení školní družiny ( II ) - neinvestiční výdaj (nebude zařazeno do majetku města)
rok 2016 | Ing. Petr Klvač-osvětlení | Odborný posudek - umělé osvětlení v prostrorech domu | 9922
| Ing. Arch. Petr Zámečník | Projektová dokumentace pro vydání stav. povolení | 94000
| Ing. Jiří Mrkvánek | Vypracování znaleckého posudku o ceně obvyklé | 8500
| Ing. Arch. Petr Zámečník | 4 dotisky výkresové dokumentace | 4600
| Ing. Petr Chytil | odborný posudek - statický posudek | 15000
|  |  | 132022 | * rok 2016
14.10.2016 podepsána smlouva s fitmou TOVOSTAV s.r.o. - cena dle smlouvy o dílo - 2 069 997 Kč - zahájení prací 14.10.2016
rok 2017 | Hana Schreiberová | Stavební dozor | 28000
| TOVOSTAV s.r.o. | Stavební práce - stavební část, plyn, UT, elektro | 1887600
|  |  | 1915600 | rok 2017
|  | ROZPOČET 2017 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Školní družina -zobrazení v rozpočtu na rok 2017: | 2500000 | 1915600 | 584400
Základní škola - stavební úpravy sálu, vestavba výtahu, výukové centrum (+ bourání komína) - prozatím neprofinancováno
|  | ROZPOČET 2017 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Výtah | 2000000 | 0 | 2000000
|  | PD k elektroinstalaci, výukové centrum, bourání komína | 2100000 | 0 | 2100000

## List6
Dům kultury - stavební úpravy
Příprava na investici 2017 - oprava střechy, vzduchotechnika a výměna oken domu kultury - par.3392, ORJ 1607, 3392
rok 2016 | Bc. Marek Zámečník | Architektonická studie- zlepsení en.auditu, zateplení, okna | 9375
| Atelier TOP KLIMA s.r.o. | Projektová dokumentace ( šatny, vestibul, sál....) | 60500
| Ing. Josef Velička | Energetický posudek budovy | 20000
| TM Stav, spol. s r.o. | stavební práce - předsazená stěna | 36751
| TM Stav, spol. s r.o. | stavební práce - příprava pro osazení oken | 65692
| Ing. Věra Štefanidesová | Zpracování požárně-bezpečnostního řešení | 10000
| Mgr. Evžen Tošenovský | Odborný posudek na výskyt živočichů v zatepleném obj. | 9680
| Ing. arch. Petr Zámečník | Proj. dokumentace pro stavební povolení a územní rozh. | 255800
| Ing. arch. Petr Zámečník | Projektová dokumentace ( WC ) | 27650
| Ing. Milan Moravec | Projekt pro stavební povolení - projekt ZTI | 30000
| Woodline sdružení | Výroba, doprava a montáž vestavěných skříní - sklad KD | 38145
| Gabriela Golfová | Studie interiéru - DK foye a prostor před obřadní síní | 45000
|  |  | 608593 | * rok 2016
Dne 1.6.2017 na základě rozhodnutí ZMV podepsána smlouva o dílo se společnostíINSTOP, spol. s r.o. - částka 7 731 416 Kč včetně DPH.
Dne 1.6.2017 podepsána příkazní smlouva na realizaci stavebního dozoru s firmou KSVSI s.r.o. - částka 106 000 Kč.
rok 2017 | Ing. arch. P. Zámečník | Projektová dokumentace | 99800
| NESS CZECH s.r.o. | Zveřejnění formulářů v IS | 538
| Ing. arch. P. Zámečník | Projektová dokumentace | 4200
|  |  | 104538 | * rok 2017
|  | ROZPOČET 2017 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Stavební úpravy DK -zobrazení v rozpočtu na rok 2017: | 9500000 | 104538 | 9395462
|  | - po úhradě stavebních prací a stavebního dozoru: |  | 7837416 | 1662584
Dům kultury - nákup vestavěných skříní, venkovního pódia - v rozpočtu na rok 2017 částka 400 000,- Kč - prozatím nečerpáno

## List7
Základní škola - rekonstrukce prostor pro školní družinu ( II ) - ORJ 2017 -neinvestiční výdaj (nebude zařazeno do majetku města)
rok 2016 | Ing. Petr Klvač-osvětlení | Odborný posudek - umělé osvětlení v prostrorech domu | 9922
| Ing. Arch. Petr Zámečník | Projektová dokumentace pro vydání stav. povolení | 94000
| Ing. Jiří Mrkvánek | Vypracování znaleckého posudku o ceně obvyklé | 8500
| Ing. Arch. Petr Zámečník | 4 dotisky výkresové dokumentace | 4600
| Ing. Petr Chytil | odborný posudek - statický posudek | 15000
|  |  | 132022 | * rok 2016
14.10.2016 podepsána smlouva s fitmou TOVOSTAV s.r.o. - cena dle smlouvy o dílo - 2 069 997 Kč - zahájení prací 14.10.2016
rok 2017 | Hana Schreiberová | Stavební dozor | 28000
| TOVOSTAV s.r.o. | Stavební práce - stavební část, plyn, UT, elektro | 1887600
| TOVOSTAV s.r.o. | stavební práce dle dodatku | 481601
| Ing. Arch. Petr Zámečník | Autorský dozor a návrh interiéru | 25000
| Hana Schreiberová | Stavebí dozor 1-8 | 34000
2456201
|  | ROZPOČET 2017 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Školní družina -zobrazení v rozpočtu na rok 2017: | 2500000 | 2456201 | 43799
* zařazeno mezi neivestiční výdaje - zúčtovatelná záloha oproti nájmu

## List8
Místní komunikace - Mlýnská, Pod Hájem II
ORJ ul. Mlýnská - 1603, ORJ ul. Pod Hájem II - 1601
|  |  |  | Čerpání: | Rozpočet: | Zbývá:
2016-01-13 | Ing. Jiří Škrabal | objednávka č. 97/2015 | Projektová dokumentace - rekonstrukce Mlýnská | 59290
2016-02-11 | Vojtěch Eichler | objednávka č. 14/2016 | Situační výkres komunikace Pod Hájem II | 1113.2
2016-03-13 | Ing. Jan Kůrka | objednávka č. 122/2015 | Projektová dokumentace - rekonstrukce Pod Hájem II | 63000
|  |  |  | 123403.2 | 1120000 | 996596.8
31.8.2016 ZMV schválilo uzavření smlouvy s vybraným uchazečem - SWITELSKY stavební s.r.o. - částka 710 904 Kč.
31.8.2016 RMV rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na stavební dozor - Ing. Vítězslav Študent - cena 38 720 Kč včetně DPH.

## List9
Chodník - ulice Školní - ORJ 2212 (par. 2219 - investiční výdaj)
rok 2015
rok 2016 | Ing. Jiří Škrabal | Projektová dokumentace | 6050 | * rok 2015
| Ing. Jiří Škrabal | Zpracování projektové dokumentace | 4840
| Brněnské komunikace a.s. | Vyhotovení bezpečnostního auditu | 7986
| Ing. Jiří Škrabal | Zapracování rizik a bezpečnostního auditu | 1613
| Ing. Jiří Škrabal | Projektová dokumentace | 8309
rok 2017 |  |  | 22748 | * rok 2016
| KSVIS, s.r.o. | Stavební dozor | 20000
| Zlínské stavby | Rekonstrukce chodníků - stavební práce | 997766
|  |  | 1017766 | *rok 2017
|  | CELKOVÉ VÝDAJE - CHODNÍK - UL. Školní | 1063262 | * rok 2016 a 2017
+ projektové dokumentace a zaměření u dalších chodníků ve městě ( chodník Partyzánská - ORJ 1621, Zlínská - ORJ1623 ) - par. 2219
(investiční výdaje)
rok 2017 | [5 empty] | Zbývá:
| Ing. Jiří Škrabal | Projektová dokumentace - chodník Partyzánská | 101640 |  |  | 0
| GEOTROP spol. s r.o. | Geometické zaměření - chodník ul. Zlínská | 4235
| Ing. Jiří Škrabal | Chodníky a parkování Štěpská a A.Háby - výkresy | 4356
| Ing. Jiří Škrabal | Projektová dokumentace - chodníky sídliště Štěpská a A. Háby | 193600
| Ing. Arch. Tomáš Gábor | Studie nového schodiště u ZŠ Vizovice | 5500
| Ing. Jiří Škrabal | Proj.dok.-chodník před čokolád. a papírnictvím (ORJ 1634) | 6050
Dne 20.9.2017 RMV souhlasila s vyhlášením VŘ na akci bezbariérové chodníky - kolem čokoládovny a papírnictví.
|  |  | 315381 | * investice
Oprava zpevněných ploch před objektem č.p.44 Chrastěšov - neinvestiční - opravy
|  | Oprava zpevněných ploch před ob.č.p. 44 - Chrastěšov | 116765
|  | Oprava chodníku před ZŠ | 118598
|  | Oprava zpevn. ploch mezi hospodou a spol. domem Chrastěšov | 25870
|  |  | 261233 | * opravy celkem
|  | ROZPOČET 2017 | Rozpočet: | Čerpání: | Zbývá:
|  | Chodníky, parkování -zobrazení v rozpočtu - investice | 2532000 | 1333147 | 1198853
|  | Chodníky, parkování -zobrazení v rozpočtu - opravy - neinvestiční | 700000 | 116765 | 583235

## List10
Stav k 30.9.2016
Základní škola - výtah - par. 3113, ORJ 3114
V roce 2015 - prosinec - byla zpracována a uhrazena projektová dokumentace na akci ZŠ - vestavba osobního výtahu" - částka 90 750 Kč.
2.5. byl zastupitelstvem investiční technik pověřen zpracováním zprávy o technických možnostech řešení výtahu.
Dne 11.5.2016 rada schválila podání žádosti o dotaci.
Základní škola - parkovací stání - bezbariérový přístup - par. 3113, ORJ 6112
Rada města Vizovice dne 16.8. 2016 souhlasila s vybudouváním vyhrazeného parkování a opravou stávajícího chodníku pro bezbariérový přístup
do ZŠ dle nejvýhodnější nabídky od fitmy TM Stav, s.r.o. - cena dle smlouvy o dílo - 185 730 Kč - v září dílo předáno
2016-08-19 | Ing. Jiří Škrabal | objednávka č. 146/2016 | Vypracování projektové dokumentace stavby | 6050
2016-09-26 | TM Stav s.r.o. | Smlouva o dílo č. 60/16/OST | Staba - vyhrazené parkovací stání u ZŠ | 185730 | *hrazeno 10.10.
191780

## List11
Stav k 30.9.2016
Vodovod Těchlov - ORJ 2321, paragraf 2310
|  |  |  | Čerpání: | Rozpočet: | Zbývá:
2016-01-08 | E.ON Česká Republika, s.r.o. | Smlouva o připojení | Připojení nového odběrného místa | 10000
2016-03-23 | Ing. Věra Soudilová | Objednávka č. 37/2016 | Dokum. pro povol. st.včetně zajištění souhlasu správce | 42000
2016-04-13 | Ing. Věra Soudilová | Objednávka č. 201/2016 | Projekční práce (dokumentace pro stav.pov.) | 38000
2016-09-13 | Lea Hoffmannová | objednávka č. 52/2016 | Výkon inženýrské činnosti, vyřízení úz.rozh., vodopr.pov…. | 8000
2016-09-21 | Lea Hoffmannová | objednávka č. 46/2016 | Výkon inženýrské činnosti, vyřízení územního řízení | 19600
|  |  |  | 117600 | 1500000 | 1382400
Dne 29.6.2016 rada města schválila zadávací dokumentaci a seznam oslovených firem. Schválila členy komise pro otevírání obálek.
16.8.2016 mimořádné ZMV rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky na stavební práce - firmy LB 2000, s.r.o. - cena 1 578 075 Kč včetně DPH.
31.8.2016 ZMV schválilo uzavření smlouvy o dílo na investiční akci "Prodloužení vodovodu Těchlov" - firma LB 2000, s.r.o.
31.8.2016 RMV rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na stavební dozor - Ing. Vítězslav Študent - částka 47 795 Kč.
Potřebná celková výše finančních prostředků na dokončení (včetně vedlejších nákladů ) - cca 1 780 000 Kč - nutné navýšení rozpočtu o částku 280 000 Kč.

## List12
Mateřská škola - přestavba kuchyně - Par. 3111 , ORJ 3111 |  |  | Stav k 30.9.2016
V roce 2015 uhrazena projektová dokumentace ( částka 67 760 Kč )
16.6.2016 byla zastupitelstvo rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky - od firmy Rovina, a.s..
Dne 22.6.2016 uzavřena smlouva s firmou Rovina, a.s. - cena 2 990 477,50 Kč včetně DPH.
Dne 16.8.2016 Zastupitelstvo města schválilo vícepráce - uzavření dodatku č. 1 - navýšení o částku 96 344 Kč včetně DPH.
|  |  |  | Čerpání: | Rozpočet: | Zbývá:
2016-07-27 | EHV projekt s.r.o. | Objednávka č. 129/2016 | Projektová dokumentace na elektro připojení | 5445
2016-08-25 | Ing. Vítězslav Študent | Obj. č.107/2016 + výběr RMV | Stavební dozor | 38720
2016-08-25 | Rovina, a.s. | Smlouva o dílo | Stavební práce + dodávka gastro zařízení | 2990477
2016-08-25 | Rovina, a.s. | Dodatek č. 1 -vícepráce | Stavební práce - vícepráce dle dodatku | 116576
|  |  |  | 3151218 | 3300000 | 148782
* Stavební doroz se platil na dvakrát - 32 000 Kč v září, 6 720 Kč v říjnu

## List13
Stav k 30.9.2016
Vybavení kulturního domu - kuchyňská linka - par. 3392, pol. 6122
2016-09-21 | Woodline sdružení | usnesení rady 25.5.2016 | Výroba, doprava a montáž kuchyňské linky v DK | 143385 | bude kr. koef.
2016-09-21 | Woodline sdružení | přímé objednání | Dodání dřezu včetně baterie a montáže do kuchyňské linky | 3872
147257

## List14
CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Chodník - Školní (ORJ2212)
| Ladislav Šarišský | Výměna dlažby pro kolaudaci | 13527 | * investiční výdaj 2018
Dokončeno, zkolaudováno, předáno do správy TSMV.
Modernizace chodníku na sídlišti Růžová (ORJ 1604)
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | realizace stavby dle smlouvy | 3381722 | *hrazeno v říjnu 2018
| KSVSI s.r.o. | stavební dozor dle smlouvy | 38720 | * hrazeno v říjnu 2018
Zařazeno do majetku města k 26.11.2018, k 30.11.2018 předáno ke správě TSMV (pořizovací cena 3 471 261,31 Kč) |  |  | 3420442 | * celkové investiční výdaje 2018
Chodník před čokoládovnou a Chodník před papírnictvím (ORJ 1634)
| TM Stav, spol. s r.o. | realizace stavby dle smlouvy | 530155 | * investiční výdaj
| KSVSI s.r.o. | stavební dozor dle smlouvy | 14520 | * hrazeno v říjnu 2018
| VÝDOZ s.r.o. | Vyřízení dopravního značení | 17612 | * hrazeno v říjnu 2018
562287
K 31.12.2018 dokončeno, čeká se na kolaudaci.
Chodníky a parkování na sídlišti Štěpská a A. Háby (ORJ 1627)
| Ing. Jiří Škrabal | Projektová dokumentace - chodníky a parkování sídl. Štěpská a A.Háby | 181500
| Ing. Pavel Kučerka MOSTY s.r.o. | Proj.dok.- sídl. Štěpská a A.Háby- lávka pro pěší přes Čamínský most | 60282
| ARVITA P spol. s r.o. | Dokumentace k vynětí pozemků ze ZPF - sídl. Štěpská a A. Háby | 4235
|  |  | 246017 | * investiční výdaj 2018
| Ing. Jiří Škrabal | Úprava stávající projektové dokumentace | 22990 | * výdaj rozpočtu 2019
Chodník - Tyršova (ORJ 1616) |  | Probíhá zpracování dokumentací.
| ARVITA P spol. s r.o. | Dokumentace k vynětí pozemků ze ZPF - chodníky a MK Tyršova | 4235 | investiční výdaj 2018
Chodník - Zlínská - 3. května (ORJ 1655)
| Vajdík Richard | Výkop sond - podklad pro projektovou dokumentaci | 5203 | * investiční výdaj 2018
| Ing. Jiří Škrabal | Projektová dokumentace - prodloužení chodníku | 36300 | * investiční výdaj 2018
| Marcela Urbanová | projektová dokumentace pro sloužení územní a stavební řízení | 20000 | * budoucí výdaj rozpočtu 2019
Chodník - ul. Partyzánská (ORJ 1621) |  | Probíhá zpracování dokumentací.
| ARVITA P spol. s r.o. | Projektová dokumentace - chodník Partyzánská (ORJ 1621) | 5082 | * investiční výdaj 2018
| Ing. Jiří Škrabal | Technická pomoc - chodník Partyzánská (ORJ 1621) | 9559 | * investiční výdaj 2018
| Ing. Jiří Škrabal | Úprava stávající projektové dokumentace | 16940 | * výdaj listopad 2018
| Ing. Jiří Škrabal | Úprava stávající projektové dokumentace | 10890 | * výdaj rozpočtu 2019
Jednorázové výdaje provozního charakteru (opravy):
Chodník v parčíku ZŠ (ORJ 1665)
| Ing.arch. Tomáš Gábor | Projektová dokumentace | 33000 | *výdaj rozpočtu 2019
Parkovací místa - ulice Růžová pod parčíkem ZŠ (ORJ 1664)
| Ing. Arch. Tomáš Gábor | Projektová dokumentace | 55000 | * výdaj rozpočtu 2019
|  | Parkoviště u ZŠ - oprava stěny | 17353
|  | Oprava chodníku u obecního domu - Chrastěšov | 38295
|  | Rekonstrukce zídky na Palackého náměstí (Václav Tománek) | 232683
|  | Oprava zídky na Palackého náměstí (Václav Tománek) | 13927
|  | Oprava vjezdu u chodníku - ul. Nádražní | 35816
|  |  | 338074 | * opravy - provozní výdaje 2018
|  | Chodníky, parkoviště apod. - celkové výdaje - stav k 31.12.2018 | 4319592 | * investiční výdaje roku 2018

## List19
SILNICE, MÍSTNÍ komunikace - opravy, modernizace + dokumentace (par. 2212)
MK ul. Tyršova (ORJ 1616)
| Ing. Jiří Škrabal | Technická pomoc (dílní projekční práce) | 19360 | * uhrazené investiční výdaje
Místní komunikace Mlýnská (ORJ 1603)
| Ing. Jiří Škrabal | Projektová dokumentace k opravě komunikace a zpevněné plochy | 43770 | * uhrazené investiční výdaje
Místní komunikace Příčná - oprava - neinvestiční výdaj (ORJ 1661)
| TM Stav spol. s r.o. | Stavební práce dle smlouvy | 1047170 | * uhrazeno v srpnu 2018
| Ing. Rudolf Nečas | MK Příčná - odborná pomoc | 5445 | * hrazeno v srpnu 2018
| TM Stav spol. s r.o. | Stavební práce dle dodatku ke smlouvě | 105765 | * hrazeno v srpnu 2018
| KSVSI s.r.o. | Stavební dozor dle smlouvy | 20207 | * hrazeno v říjnu
|  |  | 1178587 | * neinvestiční výdaj - opravy
Lávka přes Lutoninku - sídl. Štěpská (ORJ 2219)
| Ing. Jiří Škrabal | Projekční práce | 112530
Místní komunikace - Nová
| Ing. Jiří Škrabal | Projekční práce | 118580 | * výdaj rozpočtu 2019
Drobné provozní výdaje - opravy:
|  | Nástěnná mapa - komunikace | 11979
|  | Dokumentace k odnění ze ZPF - komunikace Lázeňská | 5203
|  | Oprava zídky na ulici Slušovské (Václav Tománek) | 76835
|  | MK Chrastěšov - projektová dokumentace opravy | 34485
|  | Drcení materiálu - použití na opravu místních komunikací | 78529
|  | Oprava místní komunikace Janova Hora (Miroslav Červenka) | 114345
|  |  | 321376 | * ostatní provozní výdaje
|  | Místní komunikace - skutečné výdaje - Investiční - stav k 31.12.2018 | 175660
|  | Místní komunikace - skutečné výdaje - provozní - stav k 31.12.2018 | 1499963